## Instrukcja
Checklista NIS2 / KSC 2.0 — arkusz roboczy
Quantifier.ai ¦ wersja 2026.08
Jak korzystać z arkusza
1. Zakładka „Harmonogram” — plan 10 dni roboczych do pierwszej gotowości audytowej. Uzupełnij daty i status.
2. Zakładka „Właściciele” — przypisz odpowiedzialności w modelu RACI dla każdego obszaru SZBI.
3. Zakładka „Działania” — lista wymaganych działań wdrożeniowych z priorytetem i statusem.
4. Zakładka „Dowody” — lista dowodów, których może żądać organ lub audytor. Wpisz lokalizację dokumentu.
5. Zakładka „Legenda” — opis statusów i priorytetów.
Zasady
Pola oznaczone kolorem niebieskim uzupełnia użytkownik. Statusy wybieraj z listy rozwijanej.
Arkusz jest materiałem edukacyjnym i nie stanowi porady prawnej.
Podstawa: dyrektywa (UE) 2022/2555 (NIS2) oraz ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (KSC).
Kontakt: contact@quantifier.ai ¦ https://quantifier.ai/pl/start-nis2-ksc/

## Harmonogram
Dzień | Obszar | Działanie | Rezultat / artefakt | Właściciel | Termin | Status
Dzień 1 | Kwalifikacja | Ustalenie, czy podmiot jest kluczowy lub ważny wg załączników do ustawy o KSC | Notatka kwalifikacyjna z uzasadnieniem |  |  | Do zrobienia
Dzień 1 | Zakres | Wyznaczenie zakresu SZBI: procesy, lokalizacje, systemy, dostawcy | Karta zakresu SZBI |  |  | Do zrobienia
Dzień 2 | Nadzór | Uchwała zarządu o wdrożeniu SZBI i wskazanie osoby odpowiedzialnej | Uchwała + zakres obowiązków |  |  | Do zrobienia
Dzień 2 | Rejestry | Inwentaryzacja aktywów informacyjnych i systemów | Rejestr aktywów |  |  | Do zrobienia
Dzień 3 | Ryzyko | Metodyka analizy ryzyka i kryteria akceptacji ryzyka | Dokument metodyki |  |  | Do zrobienia
Dzień 3 | Ryzyko | Pierwsza analiza ryzyka dla procesów krytycznych | Rejestr ryzyk + plan postępowania |  |  | Do zrobienia
Dzień 4 | Polityki | Polityka bezpieczeństwa informacji i polityki szczegółowe | Zestaw zatwierdzonych polityk |  |  | Do zrobienia
Dzień 4 | Dostęp | Zasady zarządzania dostępem i uprawnieniami | Procedura kontroli dostępu |  |  | Do zrobienia
Dzień 5 | Incydenty | Procedura obsługi i zgłaszania incydentów (kanały, terminy) | Procedura + rejestr incydentów |  |  | Do zrobienia
Dzień 5 | Incydenty | Ścieżka zgłoszenia do właściwego CSIRT / systemu S46 | Instrukcja zgłoszenia |  |  | Do zrobienia
Dzień 6 | Ciągłość | Plan ciągłości działania i zasady kopii zapasowych | BCP + polityka backupu |  |  | Do zrobienia
Dzień 6 | Kryzys | Plan komunikacji kryzysowej | Plan komunikacji |  |  | Do zrobienia
Dzień 7 | Dostawcy | Ocena bezpieczeństwa łańcucha dostaw i klauzule umowne | Rejestr dostawców + wzór klauzul |  |  | Do zrobienia
Dzień 7 | Dostawcy | Kwestionariusz bezpieczeństwa dla dostawców krytycznych | Wypełnione kwestionariusze |  |  | Do zrobienia
Dzień 8 | Kompetencje | Szkolenie świadomościowe dla pracowników i zarządu | Lista obecności + materiały |  |  | Do zrobienia
Dzień 8 | Techniczne | Podstawowe zabezpieczenia: MFA, logowanie, aktualizacje, segmentacja | Karta konfiguracji zabezpieczeń |  |  | Do zrobienia
Dzień 9 | Pomiar | Wskaźniki i przegląd skuteczności zabezpieczeń | Zestaw KPI + raport |  |  | Do zrobienia
Dzień 9 | Audyt | Audyt wewnętrzny / samoocena zgodności | Raport z audytu wewnętrznego |  |  | Do zrobienia
Dzień 10 | Zarząd | Przegląd zarządzania i decyzje o działaniach korygujących | Protokół przeglądu |  |  | Do zrobienia
Dzień 10 | Gotowość | Kompletacja dokumentacji w paczkę audytową | Paczka dowodowa dla organu |  |  | Do zrobienia

## Właściciele
Obszar | Odpowiedzialny (A) | Wykonawca (R) | Konsultowany (C) | Informowany (I) | Uwagi
Nadzór zarządu nad cyberbezpieczeństwem
Zarządzanie ryzykiem
Polityki i dokumentacja
Zarządzanie aktywami
Kontrola dostępu i tożsamość
Obsługa i zgłaszanie incydentów
Ciągłość działania i kopie zapasowe
Bezpieczeństwo łańcucha dostaw
Szkolenia i świadomość
Kryptografia i szyfrowanie
Monitorowanie i logowanie
Audyt wewnętrzny i przeglądy
Kontakt z organem nadzoru / CSIRT
Zarządzanie zmianą i podatnościami

## Działania
Nr | Obszar | Wymagane działanie | Priorytet | Właściciel | Status | Data zakończenia
1 | Kwalifikacja | Udokumentowanie kwalifikacji podmiotu (kluczowy / ważny / nieobjęty) | Krytyczny |  | Do zrobienia
2 | Rejestracja | Rejestracja podmiotu i osoby kontaktowej w wymaganym systemie | Krytyczny |  | Do zrobienia
3 | Nadzór | Formalne przypisanie odpowiedzialności na poziomie zarządu | Krytyczny |  | Do zrobienia
4 | Ryzyko | Analiza ryzyka obejmująca procesy krytyczne i dostawców | Krytyczny |  | Do zrobienia
5 | Ryzyko | Plan postępowania z ryzykiem z terminami i właścicielami | Wysoki |  | Do zrobienia
6 | Polityki | Polityka bezpieczeństwa informacji zatwierdzona przez zarząd | Krytyczny |  | Do zrobienia
7 | Polityki | Polityki szczegółowe: dostęp, hasła, urządzenia, praca zdalna | Wysoki |  | Do zrobienia
8 | Incydenty | Procedura wykrywania, obsługi i zgłaszania incydentów | Krytyczny |  | Do zrobienia
9 | Incydenty | Rejestr incydentów z terminami zgłoszeń | Wysoki |  | Do zrobienia
10 | Ciągłość | Plan ciągłości działania oraz test odtworzenia kopii | Wysoki |  | Do zrobienia
11 | Dostawcy | Rejestr dostawców z oceną krytyczności | Wysoki |  | Do zrobienia
12 | Dostawcy | Klauzule bezpieczeństwa w umowach z dostawcami krytycznymi | Średni |  | Do zrobienia
13 | Techniczne | Uwierzytelnianie wieloczynnikowe dla dostępów uprzywilejowanych | Krytyczny |  | Do zrobienia
14 | Techniczne | Zarządzanie podatnościami i aktualizacjami | Wysoki |  | Do zrobienia
15 | Techniczne | Monitorowanie i retencja logów | Wysoki |  | Do zrobienia
16 | Kompetencje | Szkolenia dla pracowników i członków zarządu | Wysoki |  | Do zrobienia
17 | Kryptografia | Zasady szyfrowania danych w spoczynku i w transmisji | Średni |  | Do zrobienia
18 | Pomiar | Wskaźniki skuteczności i raportowanie do zarządu | Średni |  | Do zrobienia
19 | Audyt | Audyt wewnętrzny / samoocena przed kontrolą | Wysoki |  | Do zrobienia
20 | Audyt | Plan działań korygujących po audycie | Wysoki |  | Do zrobienia
21 | Dokumentacja | Paczka dowodowa gotowa do przekazania organowi | Krytyczny |  | Do zrobienia
22 | Przegląd | Cykliczny przegląd SZBI (co najmniej raz w roku) | Średni |  | Do zrobienia

## Dowody
Nr | Obszar | Dowód / dokument | Forma dowodu | Lokalizacja (link, folder) | Data aktualizacji | Status
1 | Kwalifikacja | Notatka kwalifikacyjna podmiotu | Dokument |  |  | Brak
2 | Nadzór | Uchwała zarządu o wdrożeniu SZBI | Dokument |  |  | Brak
3 | Nadzór | Zakres obowiązków osoby odpowiedzialnej | Dokument |  |  | Brak
4 | Ryzyko | Metodyka analizy ryzyka | Dokument |  |  | Brak
5 | Ryzyko | Rejestr ryzyk z oceną i planem postępowania | Rejestr |  |  | Brak
6 | Aktywa | Rejestr aktywów informacyjnych i systemów | Rejestr |  |  | Brak
7 | Polityki | Polityka bezpieczeństwa informacji z datą zatwierdzenia | Dokument |  |  | Brak
8 | Polityki | Potwierdzenia zapoznania się pracowników | Lista / zrzut z systemu |  |  | Brak
9 | Dostęp | Procedura kontroli dostępu i przegląd uprawnień | Dokument + raport |  |  | Brak
10 | Incydenty | Procedura obsługi incydentów | Dokument |  |  | Brak
11 | Incydenty | Rejestr incydentów i potwierdzenia zgłoszeń | Rejestr + potwierdzenia |  |  | Brak
12 | Ciągłość | Plan ciągłości działania | Dokument |  |  | Brak
13 | Ciągłość | Raport z testu odtworzenia kopii zapasowej | Raport |  |  | Brak
14 | Dostawcy | Rejestr dostawców z oceną krytyczności | Rejestr |  |  | Brak
15 | Dostawcy | Klauzule bezpieczeństwa w umowach | Umowy / aneksy |  |  | Brak
16 | Kompetencje | Materiały i listy obecności ze szkoleń | Materiały + listy |  |  | Brak
17 | Techniczne | Konfiguracja MFA i polityki haseł | Zrzut z systemu |  |  | Brak
18 | Techniczne | Raport zarządzania podatnościami | Raport |  |  | Brak
19 | Techniczne | Zasady retencji logów i przykładowy log | Dokument + zrzut |  |  | Brak
20 | Pomiar | Raport wskaźników dla zarządu | Raport |  |  | Brak
21 | Audyt | Raport z audytu wewnętrznego | Raport |  |  | Brak
22 | Audyt | Plan działań korygujących i status realizacji | Plan |  |  | Brak
23 | Przegląd | Protokół przeglądu zarządzania | Protokół |  |  | Brak

## Legenda
Pojęcie | Znaczenie
Do zrobienia | Działanie nierozpoczęte.
W toku | Działanie rozpoczęte, brak kompletnego dowodu.
Gotowe | Działanie zakończone, dowód dostępny i aktualny.
Nie dotyczy | Działanie nie ma zastosowania — wymagane uzasadnienie w uwagach.
Krytyczny | Brak realizacji tworzy istotne ryzyko formalne lub operacyjne.
Wysoki | Wymagane przed pierwszym audytem lub kontrolą.
Średni | Wymagane w ramach dojrzałości SZBI, możliwe w drugiej kolejności.
RACI | A — odpowiedzialny za wynik, R — wykonawca, C — konsultowany, I — informowany.
SZBI | System zarządzania bezpieczeństwem informacji.
Kolor niebieski | Pola wypełniane przez użytkownika.